## Feuil1
Tâche | Date début | Durée planifiée
Carte mentale | 2025-12-01 | 3
Analyse besoins métier | 2025-12-06 | 1
Cahier des charges | 2025-12-07 | 1
Initialisation dépôt GitHub | 2025-12-09 | 1
GANTT | 2025-12-10 | 1
Veille métier | 2025-12-13 | 3
Maquette veille | 2025-12-16 | 1
Dashboard veille | 2025-12-20 | 1
Maquette profil | 2025-12-22 | 1
Dashboard profil | 2025-12-23 | 1
Vidéo formation | 2025-12-24 | 1
Documentation technique | 2025-12-25 | 1
Portfolio ppt | 2025-12-26 | 1
Finalisation dépôt GitHub | 2025-12-27 | 1
Répétitions présentation | 2025-12-28 | 1
Présentation finale | 2025-12-28 | 1